## SMP
Программа IV Открытого регионального чемпионата WSR (SMP)
|  |  |  | Соревнования |  |  | После соревнований
Мероприятие | С-5 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | С+3
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10
Завоз и монтаж крупногабаритной техники / стендов | 2019-02-01: до 20:00
Подвод коммуникаций к площадкам | 2019-02-01: до 20:00
Установка стендов | 2019-02-01: до 20:00
Подготовка конкурсных площадок и монтаж оборудования | 2019-02-01: до 20:00; 2019-02-04: 9.00-18.00
Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов | 2019-02-01: В течении дня; 2019-02-04: 9.00-20.00
Заезд на площадку главных экспертов, экспертов-компатриотов | 2019-02-04: 9.30-12.00
Регистрация главных экспертов и экспертов-компатриотов на площадке чемпионата, инструктаж, знакомство с оборудованием, обучение экспертов на площадке | 2019-02-04: 12.00-18.00
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования | 2019-02-04: 9.00-18.00
Приемка конкурсных площадок главными экспертами у застройщика | 2019-02-04: 9.00-11.00
Заезд и размещение сертифицированных экспертов | 2019-02-04: В течении дня
Распределение ролей между экспертами | 2019-02-04: до 18:00
Внесение 30% изменений в задания. | 2019-02-04: до 18:00
Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов | 2019-02-04: до 18:00
Регистрация, инструктаж, ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с оборудованием конкурсантов | 2019-02-05: 8:00- 12:00
Подготовка конкурсных площадок. Завершение монтажа оборудования | 2019-02-05: 9.00-18.00
Открытие Чемпионата | 2019-02-05: 14.00-16.00
Заезд конкурсантов, экспертов-компатриотов, главных и сертифицированных экспертов на площадку чемпионата | 2019-02-06: 8.30-9.00; 2019-02-07: 8.30-9.00; 2019-02-08: 8.30-9.00
Выполнение конкурсного задания | 2019-02-06: 10.00-18.00; 2019-02-07: 10.00-18.00; 2019-02-08: 10.00-18.00
Мероприятия деловой программы | 2019-02-06: 10.00-16.00; 2019-02-07: 10.00-16.00; 2019-02-08: 10.00-16.00
Работа экспертов | 2019-02-06: до 22.00; 2019-02-07: до 22.00; 2019-02-08: до 23.00
Церемония закрытия Чемпионата | 2019-02-09: 12.00-16.00
Отбытие конкурсантов, экспертов-компатриотов, сертифицированных экспертов из других регионов России | 2019-02-09: В течении дня
Демонтаж оборудования | 2019-02-10: до 20:00

## С-5
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С-5 01 февраля, пятница | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования
питание, трансферы | [5 empty] | обед | [5 empty] | ужин

## С-2
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С-2 4 февраля, понедельник | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Заезд на площадку главных экспертов, экспертов-компатриотов
Регистрация главных экспертов и экспертов-компатриотов на площадке чемпионата, инструктаж, знакомство с оборудованием, обучение экспертов на площадке, распределение ролей между экспертами, внесение 30% изменений в задания, подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов
Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика, подготовка CIS, получение орг. техники и канцелярии
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования
Заезд и размещение сертифицированных экспертов
питание, трансферы | [5 empty] | обед | [5 empty] | ужин

## С-1
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С-1 5 февраля, вторник | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Регистрация, инструктаж, ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с оборудованием конкурсных площадок конкурсантов
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования
Церемония открытия 2 этапа Регионального чемпионата WorldSkills 2018"
питание, трансферы | [5 empty] | обед | [5 empty] | ужин

## С1
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С1 6 февраля, среда | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Заезд конкурсантов и экспертов на площадку чемпионата
|  | Инструктаж | Выполнение конкурсного задания | [8 empty] | Подведение итогов
Работа экспертов
Мероприятия деловой программы
питание, трансферы |  |  |  |  | обед по графику | [6 empty] | ужин

## С2
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С2 5 февраля, четверг | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Заезд конкурсантов и экспертов на площадку чемпионата
|  | Инструктаж | Выполнение конкурсного задания | [8 empty] | Подведение итогов
Работа экспертов
Мероприятия деловой программы
питание, трансферы |  |  |  |  | обед по графику | [6 empty] | ужин

## С3
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С3 6 февраля, пятница | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Заезд конкурсантов и экспертов на площадку чемпионата
|  | Инструктаж | Выполнение крнкурсного задания | [8 empty] | Подведение итогов
Работа экспертов
Мероприятия деловой программы
питание, трансферы |  |  |  |  | обед по графику | [6 empty] | ужин

## С+1
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С+1 7 ноября, суббота | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Сбор экспертов на конкурсных площадках, подведение итогов соревнований
Церемония закрытия 2 этапа регионального чемпионата WorldSkills 2018"
Демонтаж конкурсных площадок
Отбытие конкурсантов, экспертов-компатриотов, сертифицированных экспертов из других регионов России
питание, трансферы | [7 empty] | обед

## С+4
SMP план 2 этапа IV Открытого регионального чемпионата WorldSkills 2018 - 2019
С+4 11 февраля, понедельник | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Демонтаж конкурсных площадок